彩虹地磅基础改建项目

施 工 方 案

工程名称: 彩虹3*18米60T地磅基础改建工程

施工单位：张家港市杨舍东城友声电子仪器经营部，地磅基建施工队

日    期：   20012年9月26日

第一节、编制说明

本方案主要编制彩虹公司3*18米60T地磅基础单项工程,专项方案。为了能够按质按期完成任务，结合本工程的实际情况特制定本方案。

第二节、编制依据

1、建设工程施工合同。

2、施工图纸。

3、施工手册。

4、施工企业内部标准及其它相关文件。

5、施工现场实际情况。

6、施工验收规范、标准：

| 类别 | 名 称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 规 范 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2002 |
|  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2002 |
|  | 《混凝土外加剂》 | GB8076-1997 |
|  | 《建筑工程施工测量规程》 | DBJ-01-21-95 |
|  | 《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》 | GB175-92 |
|  | 《混凝土质量控制》 | GB50164-92 |
| 规 程 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ55-2000 |
|  | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ18-2003 |
|  | 《工程建设监理规程》 | DBJ01-41-2002 |
|  | 《建筑工程资料管理规程》 | DBJ01-51-2003 |
|  | 《建筑工程冬季施工规程》 | JGJ104-97 |
| 验收 标准 | 《混凝土强度检验评定标准》 | GBJ107-87 |
|  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |

第三节、工程概况及施工应具备的条件

一、工程概况

本工程为彩虹公司地磅基础改建工程，座落位置在张家港市晨丰路。占地面积约50m2，建筑面积26m2该工程的特点为一层砖混结构、建筑设计等级为三级，使用年限为50年。

本方案主要编制为：彩虹公司地磅基础改建单项工程。

二、施工应具备的条件

彩虹地磅改建工程单项工程需把道路修通，搅拌场地和钢筋等场地须平整压密实，次道路要建立修整完好，达到畅通状态，给工程开展创造良好条件。

第四节、施工准备工作

（一）、技术准备

1、每单项工程开工之前，由技术、质量和有关人员认真学习施工图，领会设计意图，对图纸中存在的问题及时提出并行成文字，进行图纸会审并记录、然后上报甲方技术处。

2、根据施工总图做好定位测量控制工作。对各单项工程定位放线后及时找EPC及监理工程师验收。

3、随时与监理部门、建设单位勾通，发现存有地下障碍物，管线埋设情况立即汇报予监理、建设单位，给予解决。

4予监理、建设单位勾通，确定使用表格方式。

5、做好材料试化验前期准备工作。

6、提供预制件加工计划单，落实加工。

（二）、人员准备

基础工程施工投入70人，分别为：钢筋工、木工、砼工、力工等，其它人员可按需要进行调整，随时进场，确保满足工程顺利进行。

（三）、机具准备

1、搅拌使用JZC500搅拌机1台、JZC350搅拌机1台、小型翻斗车3台、钢筋设备1套、电焊机1台、电据1台、木模板1200平方米、钢管4t等机具。

2、计划进场时间12年9月26日。

（四）、生产准备

1、施工现场需要道路通畅。

2、保证电源、水源引入施工需要位置。

3、做好现场库房、机械设备棚搭建。

4、确定主要材料进场计划。

5、确定挖掘机挖土施工顺序及部位。

第五节、总体施工程序

一、施工程序：

技术交底 → 土方开挖 → 基础 →主体→屋面→装饰。

施工进度各分项完成情况，详见施工进度计划。

第六节、分部分项工程施工程序及方法

一、测量放线

1、施工准备

1.1. 成立测量小组，设专职测量人员负责全场测量定位放线工作。组长1人，组员1人。

1.2. 测量设备选用：所有仪器均经国家法定检定机构检定合格后使用。测量器具需用量计划表如下表所示：

| 2、控制方法 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 检 定 | 数 量 | 设 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经 纬 仪 | TDJ2E | 合 格 | 1 | 自 有 |
| 2 | 水 准 仪 | DZS-1 | 合 格 | 1 | 自 有 |
| 3 | 50 米 钢 尺 | 50M | 合 格 | 2 | 自 有 |
| 4 | 塔 尺 | 5M | 合 格 | 2 | 自 有 |

2.1 工程测量方案采用直角坐标法定位，依据主厂房D轴坐标点，控制整个建筑物的轴线位置和尺寸，主控轴线采用轴线定位的方法，以利建筑物、构筑物施工过程中进行定位放线测量。

2.2 根据现场施工平面布置图及工程特点，控制桩采用半永久性轴线控制定位桩。为便于控制建筑物控制网，布设坐标点（建设单位已设定）。

2.3标高控制测量根据建设单位提供的高程点在工程周边建立2个高程控制点，高程控制点按永久性水准点留设。

2.4依据施工平面图首先测定建筑物、构筑物各轴线控制桩（在建筑物基坑之外）。

2.5、依据给定的绝对标高，在现场开阔处引设不少于2处以上永久高程控制点，做为施工期间标高控制基准点，轴线、标高采用钉龙门桩，用龙门板控制轴线及标高。

2.6、每单项工程测量定位后，通知EPC及监理单位验线。

2.7、 埋件及构件安装是本工程施工测量工作的重点，埋件和构件安装前施工技术人员、放线员应认真熟悉和审查图纸，并根据实际情况做好控制点和控制线。

2.8、每次放线之后，必须由技术人员、质检员进行复线，并做好记录。

（二）、操作工艺

(1)、砌筑水泥砂浆

本工程砌筑砂浆土0.00米以下为MU10烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑，0米以上为 M5砌体砂浆砌筑。砖墙在标高-0.06米处做墙身防潮层防潮层为20厚1：2水泥砂浆内掺5％防水剂有地梁处地梁兼做防潮层。

砌筑砂浆气温5天平均气温低于5℃时需要提高一级标号，另外砂浆中还需掺入UNF—50型低温超早强剂，早强剂选用寒地牌，掺量占水泥用量的5%。砌筑砂浆还应控制当天搅拌当天必须用完，不得过夜。

(2)、砂浆搅拌

砂浆配合比采用重量比，计量精度水泥为土2％，砂、灰膏控制在土5％以内，机械搅拌时，搅拌时间不得少于2min，加入外加剂，不少于3min，掺用有机塑化剂的砂浆3—5min。

(3)、砂浆试块的留置，尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块。

(五)、成品保护

1．墙体拉结筋，抗震构造柱钢筋，及各种预埋件等，均应注意保护，不得任意拆改或损坏。

2．砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

3．搭设脚手架或操作平台时，要认真操作，防止碰撞刚砌好的砖墙。

4．尚未安装预制板或现浇板，当可能遇到大风时，应采取临时支撑等措施，保证施工中墙体的稳定性。

(六)、应注意的质量问题

1．舌头灰未刮尽，半头砖集中使用造成通缝；一砖墙非挂线面；砖墙错层造成螺丝墙。半头砖要分散在较大的墙体上，首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高，防止到顶砌成螺丝墙，一砖墙采用外手挂线。

2．构造柱砌筑不符合要求：构造柱砖墙应砌成大马牙槎，设置好拉结筋从柱脚开始两侧都必须是先退后进。

四、模板施工程序及方法

1、施工程序

放样  →配模  →组装  →加固→拆模  →清理

2、施工方法

2.1、根据设计情况垫层模板采用木模，基础及梁、柱采用清水模板。加固采用木方及钢管。

2.2采用标准板，同时注意减少模板种类。

2.3必须有一定的强度、刚度及稳定性，各种预埋件，预留洞，不得遗漏，位置必须准确。

2.4模板安装前将地面及基坑夯实，模板按模板配置图顺序组装，用临时支撑撑住，并用线坠校正模板的垂直度后，拧紧对拉螺栓，局部不能使用对拉螺栓的部分应加强模板支撑。

2.5浇筑砼时，设专人负责巡视模板体系的变化情况。如发现位移、胀模、下沉、漏浆、支撑脱落、埋设件及螺栓等位移现象，应停止浇筑，立即纠正后方可继续施工。

2.6模板拆除前应技术交底，并在工程技术人员下达通知单后方可拆除，模板拆除时，现场应有专人看护。

2.7模板安装允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线位移 | 梁、柱 | 3 | 预埋钢板中心线位移 |  | 3 |
| 标 高 |  | ±5 | 预埋管预留孔中心线位移 |  | 3 |
| 截面尺寸 | 柱、梁 | ±2 |  |  |  |
| 垂直度 |  | 3 |  |  |  |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 |  |  |  |
| 表面平整度 |  | 2 |  |  |  |

五、钢筋工程施工程序及方法

1、施工程序：熟悉图纸→配料提出下料单→下料制作→绑扎安装→自检→报检验收→隐蔽

2、施工方法：

2.1概述：本工程采用I级、II级。

2.2现场集中进行钢筋的堆放，下料、加工、制作和半成品的检查验收。

3、钢筋工程施工技术措施：

2.1．钢筋入场进行二次复试检验合格后方可使用，现场集中下料制作，机械加工，人工安装绑扎。现场设钢筋棚，进场钢筋用防雨布覆盖，下面用木方垫起，以防锈蚀。

2.2．水平钢筋直径大于Ф16时采用电弧焊焊接，竖向钢筋直径大于Ф20时采用绑条或电渣压力焊对接，其余钢筋采用绑扎连接。

2.3．柱基钢筋保护层用同标号细石砼垫块，间距900mm至1100mm 。

六、 混凝土工程施工程序及方法

（一）混凝土施工

1.本工程所有水泥均采用普通硅酸盐水泥R32.5，工期紧任务重，当气温5天累计低于5度时需掺早强防冻剂、型号为MRT-4无露盐型、掺量为水泥重量的8%见使用说明书。

2.混凝土工程施工程序

施工程序：技术交底→材料检验配比→现场调整配合比→砼搅拌→检测坍落度、留置试块→浇砼→振捣密实抹平→覆盖养护。

3. 混凝土使用材料必须有出厂合格证书,现场验证“二次复试”合格方可使用。

4. 混凝土搅拌计量应严格控制投料程序及计量方法,搅拌时间。投料顺序为:砂、水泥、石、外加剂、水,搅拌时间T≥120秒,严格按技术员给定的配合比投料，施工现场设计量称计量投料。

5. 施工过程按规定留置混凝土试块,备查混凝土强度。

6. 混凝土浇筑、振捣:混凝土浇筑前应将模板内的杂物清理干
净,补浆;独立基混凝土由上向下垂直浇筑。

7.本工程混凝土完全采用机械振捣,为防止漏振,采用“插入式”方法振捣，振捣时以混凝土不沉落，无气泡为度，确保振捣密实，现浇梁板混凝土振捣完成后挂线找平，拉毛并进行多次抹压。施工中砼振捣由有经验的专业振捣工负责操作，专业瓦工配合抹压找平。

8. 施工缝留置:  柱施工缝可留在柱根或梁底。

a 混凝土新接槎时首先清理接槎部位,接槎处用钢钎凿毛,清除杂物,浇水湿润,浇素水泥浆(或1:1水泥砂浆)接槎。

b 混凝土浇筑前要对标高,钢筋,模板再次核对,浇注完成后混凝土要及时覆盖养护。

（二）、质量记录

1.地磅基础工程设计图纸、排砖图和变更文件等。

2.原材料的出厂检验报告和质量合格保证文件、材料进场检（试）验报告（含抽样报告）；

3.隐蔽工程验收记录。

第七节、施工技术组织及措施计划

一 、技术管理与组织措施

1、加强统一管理

该工程分一个施工区段，由一个工程队伍施工。整个施工过程中，操作工种、人员较多，后期又有水电、设备安装交叉施工，为确保施工进度和质量安全，工地建立现场办公室，统一指挥。

工地办公室建立定期碰头会制度，及时总结、布置工作，协调处理有关进度、质量、安全及现场管理等方面的问题。

2、质量安全工作

应抓好交底、检查和验收三个环节。工地设专职质检员、安全员各一人，专职质检员负责对原材料、半成品、成品以及混凝土、砂浆配合比的检查工作。每一分项工程完成后，先由施工队伍自检、互检，然后由专职质检员会同施工队负责人、班组长进行实测评定质量等级。

各专业工种之间实行书面验收交接手续。

浇捣设备基础时，应特别注意轴线、标高的准确性，尤其预埋件、预留孔应经监理部门验收。

专职安全员负责整个现场的安全检查工作。安全检查的重点是动土、动火、动电、安全帽、现场电焊、土方施工时的地下电缆、周边防护和警示标志，脚手架、机械设备和脚手架、消防灭火、道路安全管理。

参加施工操作的人员应进行体格检查。工地设值班电工。

每周由工地总工组织一次质量、安全、现场平面管理检查，即进行现场实测，又检查技术档案资料。

二、质量要求及保证措施

（一）、测量放线质量要求及保证措施

严格执行测量放线要求，由放线员进行放线，由质检员验线，加强对轴线及标高的控制。

（二）、钢筋工程质量要求及保证措施

1、钢筋成型安装：现场加工按图施工，用尺等检查对角线，先做样板，合格后再批量生产。

2、柱升根时提前提供正确位置线，外伸插筋检查无误，其上面绑1～2道箍筋或用水平筋固

3、外伸钢筋下面用点焊办法与底部筋固定牢，浇注过程中不准碰撞，专人检查及时纠正。

4、绑扎丝扣选用22＃绑线、绑扣应牢固，相邻绑扣应左、右变方向。

5、需要焊接的钢筋，先做焊接试样，送检合格后方可批量施焊

6、钢筋工程施工前必须认真熟悉图纸，专职质检员现场检查监督用尺量其箍筋的对角线及保护层，目测绑扎铁扣，松扣的数量必须符合规范要求。

（三）模板工程质量要求及保证措施

1)、根据结构施工图纸，绘制模板施工图，并认真校核。模板采用木模板。支撑木楞采用80×100㎜大方；托木采用100×100㎜大方。

2)根据模板施工图定制定型整体组合模板，并列序编号。

3)选择可靠的模板面料和纵向肋用料，以确保模板表面能够光滑和保证有足够的强度和刚度，使支撑后的模板能够有效地受到约束不变形。

4)组装支撑方法，柱梁模板使用拉片,和外箍、外撑和外卡的形式。

5)所有模板的接头处保证缝隙严密，以阻止砼浆液的渗漏。

6) 在柱支模板时根部设清扫口。

7)拆除模板时，要求细心操作，延长侧模的拆模时间，以保证砼棱角不受损，严防硬挖猛撬或将模板从高处自由落下，造成模板变形，影响砼质量。

（四）砼工程质量要求及保证措施

1、对砼所用材料进行严格控制，严禁不合格材料进场，进场材料必须有出厂合格证，同时进行复试，复试合格后方可使用。

2、严格控制混凝土的配合比，现场设置台称、坍落度筒，每班次检查、记录不少于两次，严格控制投料及砼坍落度。

3、泵送混凝土采取掺外加剂的方法（选用外加剂型号见试验报告），减少用水量，增加砼的和易性，并引出气泡。

4、混凝土浇筑前，设专人负责检查模板内是否有杂物，及时清扫。

5、混凝土振捣手，应按技术交底要求进行操作，认真振捣密实，确保砼表面光滑。

6、采用塑料薄膜包裹养护，提高混凝土保水性。

7、选择有清水砼施工经验的技术工人和技术人员参加施工。

8、加强砼成品保护工作，施工中，严防高处落物对低处砼的击打和冲撞。

八、质量检验计划

（一）、质量检验计划

1、本工程所用材料依据施工预算量提供计划清单，采购前应对建材市场进行调查，采购要始终坚持优质、廉价、货比三家的原则，采购透明度和对比度。

2、进场材料有出厂合格证，主要材料进场时必须汇报现场监理工程师，对材料进行现感验收，并出据材料 合格证。

3、材料进场按指定地点堆放，并标明检难状态。材料取样复试前，应填写监理通知单，申请检验，监理工程师到场，施工单位应说明需复检材料，并出据合格证和送样单，取样后出手续。

4、材料在没经复检前，不准使用， 标识牌上写明待检状态字样。待复试检验合格后，方准使用。

（二）过程检查计划

1、施工过程阶段以及施工竣工前阶段的质量控制，是最终能否达到质量的前提，建立对过程控制为核心的质量体系，坚持谁管理生产谁管理质量，谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量的原则。做到层层把关、层层制约，奖罚分明，把质量通病扼杀在萌牙之中，使各分项在检查验收中达到设计、规范要求。

2、做好技术质量交底及工序检收记录，分项工程施工严格按图纸及规范要求操作，确保工序分明有序。

3、每道工序施工完后做到先自检、专检，并做好检验记录，由专业质检员填写报验单及隐蔽工程记录，报EPC及监理工程师。

4、做好每项工序检验前的准备工作，现场监理工程师和业主到场时，应有一个良好的工作场面，检验时由专职质检员和技术员介绍实施情况，经检验合格可愎行验收手续进行下道工序施工。

九、安全消防预案及措施

为预防或减少施工现场火灾事故的发生，以及在火灾发生时造成的影响，保证人员的身体健康和减少事故造成的损失，特制定本方案。

二、防火领导小组职责是在平时对工人进行防火教育，对易燃易爆品要在指定地点堆放，并禁止在附近进行明火作业，设置警戒标识。焊工作业必须做到“十不烧”。氧气瓶、乙炔瓶摆放必须符合要求，成立以架子工班组，机械班组为首的救护组，平时进行防火演习，保证能够在事故发生时立即投入抢救。成立以孙红灵为首的通讯组，能够在火灾发生时及时通知各部门，向消防中队报告火警。

三、应急程序和措施

1、当险情发生时，第一发现人立即向总指挥及小组成员报告，总指挥及小组成员成员接到报告后，立即组织所有人员尽快投入抢救工作，按照分工各负其责，通讯员马上拨打“119”火警电话，同时电话通知上级安全主管机构，总指挥负责组织各部门救援程序，指挥决策，作好接警的各项工作。

2、负责抢救组织人员在确保安全情况下，抢救现场所有人员，物资、材料。

3、灭火组人员必须首先确定火险种类，电源线路、设备电路短路，明火引起火灾必须采取不同的灭火方式（如电源线路、电路短路必须首先切断电源，使用手提式贮压灭火器），灭后组迅速拿取灭火工具，设施，到达事发现场，灭火抢救。

4、救护组成员掌握人员和物品救护基本常识，掌握伤者轻重，并立即拨打120急救电话，送往专业医院治疗。

5、疏散组成员熟悉安全通道，将伤者从现场疏散到安全地带，并封锁现场，禁止无关人员入内。

6、引导

引导组成员发生火灾后讯速分别赶到交叉路口，迎接并引导专业消防队伍到达火灾现场。

义务消防人员接到火警命令后，必须赶到火灾现场，利用就近的灭火器材和消防工具进行灭火，在灭火过程中要注意采取正确方法，快速、彻底将火扑灭。

应急电话

火    警：119

急救中心：120

报警电话：110

交    通：122

经  理：刘彤彤　13915726939

安全员：胡志邦　15250392158

火灾学习计划

每月组织一次各类人员进行安全放火知识培训，工程开工后，利用休息时间组织人员进行防火演习，加强人员的应急知识。保证在事件突发时把生命和财产损失降到最低点。